## Лист1
№ | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации ивестиционной программы
1 | Приобретение переносной контрольно-кассовой техники | Обновление парка ККТ в связи с физическим и моральным старением эксплуатируемого оборудования | - | - | 6.6 | 3 квартал 2020 года | исполнено 10.10.2020г
2 | Модернизация системы валидации турникетныого оборудования для возможности считывания данных проездного документа с любых носителей, в том числе электронных | Расширение функционала оборудлования в связи с появлением новых форм носителей проездных документов (экраны мобильный устройств) | - | - | 1.25 | 2 квартал 2020 года | перенесено из за пандемии
3 | Приобретение переносной контрольно-кассовой техники. | Обновление парка ККТ в связи с физическим и моральным старением эксплуатируемого оборудования | - | - | 6.88 | 3 квартал 2021 года
4 | Приобретение стационарной ККТ (программно-аппаратный комплекс для АРМ Кассира и принтер с функцией фискального регистратора). | Обновление парка ККТ в связи с физическим и моральным старением эксплуатируемого оборудования | - | - | 0.6 | 3 квартал 2021 года
5 | Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения. | Построение новой системы для использования распределенных реестров совместно с ПФР | - | - | 1.5 | 2 квартал 2021 года
6 | Приобретение МФУ с высокой производительностью. | Обновление парка высокопроизводительной копировально множительной техники. | - | - | 0.5 | 1 квартал 2021 года
7 | Приобретение переносной контрольно-кассовой техники. | Обновление парка ККТ в связи с физическим и моральным старением эксплуатируемого оборудования | - | - | 3.25 | 3 квартал 2022 года
8 | Приобретение стационарной ККТ (программно-аппаратный комплекс для АРМ Кассира и принтер с функцией фискального регистратора). | Обновление парка ККТ в связи с физическим и моральным старением эксплуатируемого оборудования | - | - | 2.64 | 3 квартал 2022 года
9 | Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения. | Обновление оборудования локальных сетей используемых в деятельности компании | - | - | 0.85 | 1 квартал 2022 года
10 | Приобретение МФУ с высокой производительностью. | Обновление парка высокопроизводительной копировально множительной техники. | - | - | 0.5 | 1 квартал 2022 года
11 | Приобретение стационарной ККТ (программно-аппаратный комплекс для АРМ Кассира и принтер с функцией фискального регистратора). | Обновление парка ККТ в связи с физическим и моральным старением эксплуатируемого оборудования | - | - | 3.12 | 3 квартал 2023года
12 | Приобретение служебного легкового автомобиля. | Обеспечение потребностей перемещения руководителей компании в объемах полигона обслуживания. | - | - | 1.86 | 4 квартал 2023года
13 | Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения. | Обновление оборудования локальных сетей используемых в деятельности компании | - | - | 1.7 | 1 квартал 2023года
14 | Приобретение МФУ с высокой производительностью. | Обновление парка высокопроизводительной копировально множительной техники. | - | - | 1 | 1 квартал 2023года